## Sprint_One
Person | Start Value | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2017-02-09 | 2017-02-10 | 2017-02-11 | 2017-02-12 | 2017-02-13 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 2017-02-18 | 2017-02-19 | 2017-02-20 | 2017-02-21 | 2017-02-22 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | 2017-02-25 | 2017-02-26 | 2017-02-27
Philip Guy |  | 2017-02-11: 1; 2017-02-13: 0.5
Alex Bristow
Tiberiu Matei | bar: 2017-02-07 to 2017-02-27
Nedelin Gochev
Actual (Done that day) |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (Overall) | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 75 | 75 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5
Ideal (Done that day) |  | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667
Ideal (Overall) |  | 73.3333 | 69.6667 | 66 | 62.3333 | 58.6667 | 55 | 51.3333 | 47.6667 | 44 | 40.3333 | 36.6667 | 33 | 29.3333 | 25.6667 | 22 | 18.3333 | 14.6667 | 11 | 7.3333 | 3.6667 | 4.4409e-15
Note on B7: Konstantin: Start Value

## Sprint_Two
Person | Start Value | 2017-02-28 | 2017-03-01 | 2017-03-02 | 2017-03-03 | 2017-03-04 | 2017-03-05 | 2017-03-06 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | 2017-03-11 | 2017-03-12 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-03-18 | 2017-03-19 | 2017-03-20
Philip Guy
Alex Bristow
Tiberiu Matei
Nedelin Gochev
Actual (Done that day) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Actual (Overall) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ideal (Done that day) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ideal (Overall) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B7: Konstantin: Start Value

## Velocity_Chart
Sprint | Work Done
one | 2.5
two | 0
three
four

## Sprint_One (Deprecated) (hidden)
Date | Start Value | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2017-02-09 | 2017-02-10 | 2017-02-11 | 2017-02-12 | 2017-02-13 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 2017-02-18 | 2017-02-19 | 2017-02-20 | 2017-02-21 | 2017-02-22 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | 2017-02-25 | 2017-02-26 | 2017-02-27
Story Points (Done that day) |  | 2017-02-07: 0; 2017-02-08: 0; 2017-02-09: 1; 2017-02-10: 0; 2017-02-11: 1; 2017-02-12: 0; 2017-02-13: 0.5
Story Points (Overall) | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 75 | 75 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5
Ideal (Done that day) |  | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667
Ideal (Overall) |  | 73.3333 | 69.6667 | 66 | 62.3333 | 58.6667 | 55 | 51.3333 | 47.6667 | 44 | 40.3333 | 36.6667 | 33 | 29.3333 | 25.6667 | 22 | 18.3333 | 14.6667 | 11 | 7.3333 | 3.6667 | 4.4409e-15
Note on B3: Konstantin: Start Value