## Sprint_One
Person | Start Value | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2017-02-09 | 2017-02-10 | 2017-02-11 | 2017-02-12 | 2017-02-13 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 2017-02-18 | 2017-02-19 | 2017-02-20 | 2017-02-21 | 2017-02-22 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | 2017-02-25 | 2017-02-26 | 2017-02-27
Philip Guy |  | 2017-02-11: 1; 2017-02-13: 0.5; 2017-02-17: 1
Alex Bristow |  | 2017-02-17: 0.5; 2017-02-24: 1.5
Tiberiu Matei | bar: 2017-02-07 to 2017-02-27
Nedelin Gochev
Actual (Done that day) |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0
Actual (Overall) | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 73 | 73 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5
Ideal (Done that day) |  | 3.5714 | 3.5714 | 3.5714 | 3.5714 | 3.5714 | 3.5714 | 3.5714 | 3.5714 | 3.5714 | 3.5714 | 3.5714 | 3.5714 | 3.5714 | 3.5714 | 3.5714 | 3.5714 | 3.5714 | 3.5714 | 3.5714 | 3.5714 | 3.5714
Ideal (Overall) |  | 71.4286 | 67.8571 | 64.2857 | 60.7143 | 57.1429 | 53.5714 | 50 | 46.4286 | 42.8571 | 39.2857 | 35.7143 | 32.1429 | 28.5714 | 25 | 21.4286 | 17.8571 | 14.2857 | 10.7143 | 7.1429 | 3.5714 | 1.8652e-14
Note on B7: Konstantin: Start Value

## Sprint_Two
Person | Start Value | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-09 | 2017-03-10 | 2017-03-11 | 2017-03-12 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 2017-03-16 | 2017-03-17 | 2017-03-18 | 2017-03-19 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 2017-03-24 | 2017-03-25 | 2017-03-26 | 2017-03-27
Philip Guy
Alex Bristow
Tiberiu Matei
Konstantin Schaper |  | 2017-03-26: 7
Nedelin Gochev
Actual (Done that day) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
Actual (Overall) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18
Ideal (Done that day) |  | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905
Ideal (Overall) |  | 23.8095 | 22.619 | 21.4286 | 20.2381 | 19.0476 | 17.8571 | 16.6667 | 15.4762 | 14.2857 | 13.0952 | 11.9048 | 10.7143 | 9.5238 | 8.3333 | 7.1429 | 5.9524 | 4.7619 | 3.5714 | 2.381 | 1.1905 | 8.4377e-15
Note on B8: Konstantin: Start Value

## Velocity_Chart
Sprint | Work Done
one | 6.5
two | 0
three
four

## Sprint_One (Deprecated) (hidden)
Date | Start Value | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2017-02-09 | 2017-02-10 | 2017-02-11 | 2017-02-12 | 2017-02-13 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 2017-02-18 | 2017-02-19 | 2017-02-20 | 2017-02-21 | 2017-02-22 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | 2017-02-25 | 2017-02-26 | 2017-02-27
Story Points (Done that day) |  | 2017-02-07: 0; 2017-02-08: 0; 2017-02-09: 1; 2017-02-10: 0; 2017-02-11: 1; 2017-02-12: 0; 2017-02-13: 0.5
Story Points (Overall) | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 75 | 75 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 74.5
Ideal (Done that day) |  | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667 | 3.6667
Ideal (Overall) |  | 73.3333 | 69.6667 | 66 | 62.3333 | 58.6667 | 55 | 51.3333 | 47.6667 | 44 | 40.3333 | 36.6667 | 33 | 29.3333 | 25.6667 | 22 | 18.3333 | 14.6667 | 11 | 7.3333 | 3.6667 | 4.4409e-15
Note on B3: Konstantin: Start Value