## Sprint_One
Date | Start Value | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 2017-02-09 | 2017-02-10 | 2017-02-11 | 2017-02-12 | 2017-02-13 | 2017-02-14 | 2017-02-15 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | 2017-02-18 | 2017-02-19 | 2017-02-20 | 2017-02-21 | 2017-02-22 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | 2017-02-25 | 2017-02-26 | 2017-02-27
Story Points (Done that day) |  | 2017-02-07: 0; 2017-02-08: 0; 2017-02-09: 1; 2017-02-10: 0; 2017-02-11: 1; 2017-02-12: 0
Story Points (Overall) | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
Ideal (Done that day) |  | 3.381 | 3.381 | 3.381 | 3.381 | 3.381 | 3.381 | 3.381 | 3.381 | 3.381 | 3.381 | 3.381 | 3.381 | 3.381 | 3.381 | 3.381 | 3.381 | 3.381 | 3.381 | 3.381 | 3.381 | 3.381
Ideal (Overall) |  | 67.619 | 64.2381 | 60.8571 | 57.4762 | 54.0952 | 50.7143 | 47.3333 | 43.9524 | 40.5714 | 37.1905 | 33.8095 | 30.4286 | 27.0476 | 23.6667 | 20.2857 | 16.9048 | 13.5238 | 10.1429 | 6.7619 | 3.381 | 2.0428e-14
Note on B3: Konstantin: Start Value